## Sheet1
2024
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь
Анализ требований | Согласование схем проведения взаиморасчетов
Составление и согласование ТЗ
Разработка |  |  | Проектирование API | Согласование API | Разработка API
Интеграция клиентов с API
Ввод в эксплуатацию | [8 empty] | Приемка работ